План-график введения федерального образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования на 2013 – 2014 уг.

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Нормативно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение плана – графика введения ФГОС основного общего образования | Ноябрь 2013 г. | План – график введения ФГОС | администрация |
| 1.2. | Подготовка к разработке примерной основной образовательной программы образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта (основной школы) | В течение года | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы образовательного учреждения | администрация |
| 1.3. | Разработка нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения в условиях перехода к федеральному государственному образовательному стандарту (Устав, локальные акты и т.д.) | В течение года | Положения о деятельности в условиях реализации ФГОС | администрация |
| 1.4. | Разработка методических рекомендаций для учителей 5 классов по вопросам реализации программ основного общего образования (в соответствии с ФГОС): - программа духовно-нравственного развития; - программа развития универсальных учебных действий обучающихся; - программа формирование культуры безопасности и здорового образа жизни; - программа исследовательской и проектной деятельности; - программа социальной деятельности; - программа коррекционной деятельности; - рабочих программ по предметам. | В течение года | Методические рекомендации по вопросам реализации программ основного общего образования | Голохвастова М.А. Селянинова Г.И. Мальцева Е.В. Тюфякова И.Н. Лисовая Е.Г. |
| 1.5. | Определение моделей взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности детей и молодежи | март – июнь 2014 г. | Модели взаимодействия; Обозначенные условия, средства взаимодействия | Голохвастова М.А. Селянинова Г.И. |
| 1.6. | Составление и реализация плана повышения квалификации работников | Октябрь 2013 – июнь 2014 г. | Участие педагогов в работе семинаров и курсов различного уровня | Мальцева Е.В. |
| 1.7. | Подготовка предложений по психолого-педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования | сентябрь 2013– июнь 2014 г. | - Предложения по психолого-педагогическому обеспечению введения ФГОС; - Диагностические материалы | Макаров А.В. |
| 1.8. | Подготовка предложений к проведению мониторинга результатов освоения Федерального государственного стандарта основного общего образования, коррекции в процессе апробации | март – июнь 2014 г. | - Предложения к проведению мониторинга результатов освоения Федерального государственного стандарта основного общего образования; - Программа мониторинга | Тюфякова И.Н. |
| 1.9. | Разработка методических рекомендаций по осуществлению преемственности осуществления ФГОС начального и основного общего образования (предметные линии, внеурочная деятельность обучающихся, развитие универсальных учебных действий, технологизация образовательного процесса) | сентябрь – декабрь 2013 г. | Методические рекомендации | Руководители творческих групп |
| 1.11. | Заказ учебников, учебных пособий в соответствии с переходом к реализации ФГОС основного общего образования | июнь 2013 июнь 2014 | Перечень учебников, учебных пособий | Мальцева Е.В. Вехкалахти А.В. |
| - II. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы, координирующей сопровождение подготовки ОУ к введению ФГОС основного общего образования | ноябрь 2013 г. | Приказ о создании рабочей группы | Голохвастова М.А. |
| 2.2. | Создание творческих групп по разработке ООП ООО | Ноябрь 2013 г. | Работа по разработке ООП ООО | Голохвастова М.А. |
| - III. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования для учителей 5 – х классов | сентябрь 2013 г.- май 2014 | План – график проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС | Мальцева Е.В. |
| IY. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через сайт ОУ | сентябрь 2013 г. | План информирования общественности о введении ФГОС | Голохвастова М.А. |
| 4.2. | Участие в сети Интернет в обсуждении проблем введения ФГОС начального и основного общего образования | В течение года |  |  |

«Формы организации сопровождения введения ФГОС ООО»

|  | Вид деятельности | Формы реализации | Ответственный (Например, сотрудник ММС, рук.методических объединений и т.д)._ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование педагогических работников по вопросам содержания и ведения ФГОС | Методические совещания по вопросам «ФГОС ООО» | Мальцева Е.В. |
| 2. | Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ по вопросам введения ФГОС – 2 раза в год. Перспективный план повышения квалификации и заявка на КПК; Составление и реализация Индивидуального плана подготовки учителя к введению ФГОС ООО | Мальцева Е.В. |
| 3 | Организация знакомства педагогов с методическими новинками, учебниками | Работа Информационного центра, выставка литературы | Мальцева Е.В. Вехкалахти А.В. |
| 4 | Организация участия педагогов ОУ в работе семинаров различного уровня | Создание школьных профессиональных объединений; участие в работе муниципального ПДС | Мальцева Е.В. |
| 5 | Методическое обучение педагогов по отдельным вопросам введения ФГОС | ВТО ТРКМЧП; ВТО «ТИО»; ВТО «Проблемно-диалогическая технология»; ВТО «Технология оценивания»; ВТО «Технология продуктивного чтения»; ВТО «Апробация достижения метапредметных результатов»; ПДС «Работа классного руководителя» | Мальцева Е.В. Голохвастова М.А. Бабикова С.А. Селянинова Г.И. |
| 6 | Организация инновационной деятельности учреждения по освоению ФГОС | ВТО «Апробация достижения метапредметных результатов» | Мальцева Е.В. |
| 7 | Ведение инновационной деятельности | Апробационная деятельность по достижению метапредметного результата «планирование деятельности посредством проектирования» | Мальцева Е.В. |
| 8 | Проведение мониторинга готовности школы к введению стандарта | Самообследование | администрация |
| 9 | Сопровождение самообразования педагогов | Разработка и реализация плана - графика подготовки кадров Разработка и реализация индивидуальных планов подготовки учителя к реализации ФГОС – анализ и корректировка | Мальцева Е.В. |

«Содержание методического сопровождения введения ФГОС ООО»

|  | Направление | Форма реализации (Например, проблемная группа, школьная, муниципальная, краевая апробационая площадка) | Ответственный (Например, сотрудник ММС, рук. Проблемной группы и т.д)._ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гражданская идентичность (вкл. патриотизм, гражданскую позицию, толерантность); |  |  |
| 2 | Самоопределение (вкл. индивидуальный образовательный маршрут, траекторию, профессиональное и профильное самоопределение); |  |  |
| 3 | Освоение социальных норм, социальная компетентность |  |  |
| 4 | Коммуникация с людьми, учебное сотрудничество, социальная компетентность; |  |  |
| 5 | Экологическая культура |  |  |
| 6 | Семейные ценности | Школа для родителей | Вьюжанина Л.Л. |
| 7 | ЗОЖ |  |  |
| 8 | Эстетическое сознание |  |  |
| 9 | РегулятивныеУУД, проектная компетентность | Апробационная деятельность по достижению метапредметного результата «планирование деятельности посредством проектирования»; НОУ | Мальцева Е.В. Кочанова Л.В. |
| 10 | Познавательные УУД | ВТО «Проблемно-диалоговое обучение» | Мальцева Е.В. |
| 11 | Смысловое чтение и преобразование текста | ВТО «Продуктивное чтение» | Бабикова С.А. |
| 12 | Исследовательская компетентность | НОУ | Кочанова Л.В. |
| 13 | ИКТ- компетентность | НОУ | Кочанова Л.В. |
| 14 | Методика и дидактика преподавания и оценивания образовательных результатов по учебным предметам | ВТО «Технология оценивания» | Голохвастова М.А. |
| 15 | Модель внеурочной деятельности, ее эл-ты |  |  |
| 16 | Организация взаимодействия с родителями | Школа для родителей | Вьюжанина Л.Л. |
| 17 | Построение сети, взаимодействие с социальными партнерами |  |  |
| 18 | Другое (указать) |  |  |